附件6

兴奋剂检查站工作团队配备标准

赛事期间，为了便于竞赛以及其他工作的组织管理，往往会以竞赛场馆为单位，成立场馆工作团队，负责本场馆赛事各方面工作。场馆兴奋剂检查团队作为场馆工作团队中一部分，负责该场馆竞赛项目的兴奋剂检查工作事宜。由于大型赛事兴奋剂检查工作复杂，为做好兴奋剂检查工作团队组建、选派、培训工作，现制定相关标准如下。

一、团队架构

兴奋剂检查站工作团队由兴奋剂检查站经理、陪护员协调主管、场馆协调主管、兴奋剂检查官、陪护员志愿者、安保人员、样本传送员（如需）组成。以上岗位具体人员数量配置根据检查项目、检查数量、兴奋剂检查站规模等因素确定。其中，兴奋剂检查站经理、陪护员协调主管和兴奋剂检查官由中国反兴奋剂中心派出，场馆协调主管、志愿者陪护员、安保人员和样本传送员由赛事组织方选派。

二、工作职责

（一）中国反兴奋剂中心选派人员

1.兴奋剂检查站经理：统筹协调全站兴奋剂检查工作，全面管理兴奋剂检查站工作团队；

2.陪护员协调主管：负责管理陪护员志愿者，组织陪护员志愿者完成通知和陪护工作，并协助管理本站样本采集之外的业务工作；

3.兴奋剂检查官：开展兴奋剂检查，在兴奋剂检查站经理管理下，完成样本采集、样本收存等工作。

（二）赛事组织方选派人员

1.场馆协调主管：负责后勤保障和场馆协调相关工作，具体承担：

（1）赛前兴奋剂检查站筹备工作，确保兴奋剂检查站的建设、设施和物资符合要求；与场馆其他业务部门协调兴奋剂检查相关工作事宜；

（2）赛时兴奋剂检查站后勤保障工作，包括负责兴奋剂检查站安全的总体控制；保持兴奋剂检查站的清洁卫生；安排站内工作人员的餐饮、住宿（如需要）；与相关竞赛部门和信息部门联系，及时收集和提供有关比赛的信息；

（3）赛后人员送返工作，组织安排运送因兴奋剂检查延误的运动员及其代表返回运动员官方指定驻地；安排样本传送车辆和工作人员用车。

2.陪护员志愿者：在兴奋剂检查站经理或陪护员协调主管的领导下开展工作，负责通知受检运动员，并陪同运动员到兴奋剂检查站报到；对兴奋剂检查站进出人员进行登记；协助引导准备好提供样本的运动员进入操作间；临时保管运动员参赛证；协助维持站内及进出站登记处秩序。

3.安保人员：负责在检查工作期间对进站人员进行权限验证，协助完成进站秩序的管控。

4.样本传送员：负责将兴奋剂检查样本传送至指定实验室。

三、赛事组织方选派人员招募和培训要求

（一）岗位要求

1.场馆协调主管

（1）赛事举办地属地工作人员，对反兴奋剂工作有清晰认识；

（2）工作经验丰富、善于沟通交流，具有较强的责任心和推动力；

（3）能够尽早到岗，便于完成场站改建以及完成与业务相关部门的各项协调沟通工作。

2.陪护员志愿者

（1）年满18周岁，建议招募当地高等院校在校生；

（2）听从指挥，服从管理，能够严格遵守反兴奋剂工作各项纪律要求；

（3）善于沟通交流、团队协作；

（4）如为国际赛事，志愿者应当熟练掌握英语。

3.安保人员和样本传送员

（1）踏实认真，具有较强的责任心；

（2）时间充裕，在岗工作投入度高；

（3）服从管理，严格遵守相关规定完成工作。

（二）选派人数

原则上，每个兴奋剂检查站应配备场馆协调主管1名，安保人员1-2名。陪护员志愿者配备数量不低于各场馆项目的检查计划峰值，且性别配比合理。样本传送员根据反兴奋剂样本传送方案确定人员配备数量。

（三）培训要求

1.赛事组织方选派人员均应经过培训，考核合格后方可上岗。

2.赛事组织方负责培训会务相关工作，包括选择培训地点并落实相关后勤保障工作。中国反兴奋剂中心负责培训现场实施工作。

3.赛事组织方应当至少提前6个月完成场馆协调主管招募工作，集中各场馆协调主管开展一天现场培训。

4.赛事组织方应当至少提前2个月完成志愿者招募工作，并组织陪护员志愿者通过中国反兴奋剂教育平台完成线上理论培训。运动员村开村前1-2天，再次组织志愿者陪护员开展为期一天的现场实操培训。

5.赛时期间，赛事组织方组织对样本传送员的培训。安保人员由各兴奋剂检查站经理到岗后进行培训。